РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«13» ноября 2020 года                                      № 756

Об организации участия в региональных проектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», методическими рекомендациями Министерства по культуре и туризму Калининградской области по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов от 27.08.2020 года № 3993-АЕ, администрация Балтийского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координационный орган администрации Балтийского городского округа при главе администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области (далее - координационный орган) по рассмотрению вопросов организации и реализации региональных проектов  Калининградской области.
2. Утвердить состав координационного органа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение по организации участия координационного органа в реализации региональных проектов Калининградской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Балтийский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования 
«Балтийский городской округ»


   

                            С.В.Мельников
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Балтийского городского округа
от «13»  ноября 2020 года № 756
Состав координационного органа
администрации Балтийского городского округа 
при главе администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области по рассмотрению вопросов организации и реализации региональных проектов Калининградской области
1. Федорова Н.И., заместитель главы администрации – начальник Управления образования администрации Балтийского городского округа;
2. Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации – председатель Комитета муниципального имущества и землепользования администрации Балтийского городского округа; 
3. Коваленко М.П., заместитель главы администрации – председатель Комитета ЖКХ и инфраструктуры администрации Балтийского городского округа;
4. Шпаков Е.А., заместитель главы администрации – председатель Комитета экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;  
5. Кривошей Л.А., начальник Управления социальной защиты населения администрации Балтийского городского округа;
6. Самойлов Р.В., главный архитектор - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа;
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Балтийского городского округа
от «13»  ноября 2020 года № 756
Положение по организации участия
координационного органа администрации Балтийского городского округа при главе администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области по рассмотрению вопросов организации и реализации региональных проектов Калининградской области
I. Общие положения
1.1. Участие координационного органа администрации Балтийского городского округа при главе администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области по рассмотрению вопросов организации и реализации региональных проектов Калининградской области (далее – координационный орган) осуществляется посредством:
- включения в паспорта региональных проектов результатов, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области;
- отражения в паспортах региональных проектов финансового обеспечения достижения результатов региональных проектов, в том числе с указанием средств консолидированных бюджетов Калининградской области;
- включения в паспорта региональных проектов представителей администрации Балтийского городского округа;
- участия администрации Балтийского городского округа в органах управления проектной деятельностью Калининградской области.
1.2. Отражение расходов местных бюджетов на реализацию региональных проектов осуществляется с соблюдением единых требований к применению кодов бюджетной классификации, установленных Минфином России, не зависимо от того, предоставляются ли местному бюджету межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области на финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств.
1.3. Региональные проекты в части, реализуемой администрацией Балтийского городского округа (муниципальными организациями и учреждениями), подлежат включению в соответствующие муниципальные программы на уровне их основных мероприятий.
1.4. Задачами координационного органа являются обеспечение:
- учета организационных, экономических и иных особенностей муниципалитета в ходе участия в проектной деятельности;
- взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления при реализации региональных проектов;
- информирования граждан о реализации региональных проектов. 
II. Условия к планированию участия органов местного самоуправления (далее – муниципалитет) в паспортах региональных проектов
2.1. Разработка паспорта регионального проекта осуществляется в том числе на основании предложений муниципалитета.
2.2. В паспорт регионального проекта включаются результаты с указанием соответствующего признака реализации таких результатов муниципалитета, а также объемы финансового обеспечения достижения результатов.
2.3. Представители муниципалитета могут включаться в паспорта региональных проектов в качестве ответственных исполнителей и соисполнителей результатов региональных проектов и контрольных точек.
2.4. При необходимости, по согласованию с ответственным должностным лицом муниципалитета, в паспорт регионального проекта могут включаться дополнительные результаты и контрольные точки, направленные на достижение целей и показателей региональных проектов, ответственным исполнителям которых является муниципалитет.
2.5. Муниципалитет, участвующий в реализации региональных проектов, может направлять предложения о внесении изменений в соответствующий региональный проект.
Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется, в том числе с учетом предложений муниципалитета.
Руководитель регионального проекта обеспечивает информирование муниципалитета о планируемых изменениях такого регионального проекта и утвержденных запросах на изменение паспорта регионального проекта.
2.6. Представители муниципалитета, являющиеся ответственными за достижение результатов и контрольных точек региональных проектов, а также, при необходимости, иные участники проектной деятельности, подключаются в качестве пользователей к подсистеме управления национальными проектами  государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности).
Подключение к информационной системе проектной деятельности представителей муниципалитета обеспечивается уполномоченным лицом, ответственным за организацию проектной деятельности в Калининградской области.
2.7. Представители муниципалитета предоставляют в информационной системе проектной деятельности информацию о достижении результатов и контрольных точек региональных проектов, ответственными исполнителями которых они являются не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения.
2.8. Муниципалитету совместно с Правительством Калининградской области рекомендуется планировать и осуществлять обучение по вопросам проектной деятельности представителей муниципалитета, включенных в паспорта региональных проектов в качестве участников.
2.9. Отдельные отраслевые и территориальные особенности участия муниципалитета в подготовке и реализации региональных проектов определяет координационный орган Калининградской области, образованный при губернаторе Калининградской области (главе администрации муниципального образования городской округ «Город Калининград») или его заместители в целях рассмотрения вопросов организации и реализации проектной деятельности в Калининградской области.
2.10. Для достижения целей и показателей региональных проектов руководителем регионального проекта и представителем муниципалитета, уполномоченным главой администрации Балтийского городского округа, заключается соглашение о достижении на территории муниципалитета результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области. 
При заключении указанных соглашений рекомендуется руководствоваться типовой формой, применяемой для заключения соглашений между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 17 декабря 2018 г. № 15).
В соглашении рекомендуется указывать перечень и значения результатов регионального проекта, ответственным исполнителем которых является муниципалитет. Дополнительно по совместному решению сторон в соглашении могут быть указаны показатели, ответственными за достижение которых является муниципалитет.          
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Администрация Балтийского городского округа

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование документа: Проект Постановления «Об организации участия в региональных проектах»
СОГЛАСОВАНО:
1.  Заместитель главы администрации –
начальник Управления образования 
администрации Балтийского городского округа _________________ Федорова Н.И.
2. Заместитель главы администрации – 
председатель Комитета муниципального
имущества и землепользования администрации 
Балтийского городского округа                   ____________________ Макеенкова Н.М.
3. Заместитель главы администрации – 
председатель Комитета городского хозяйства
 администрации Балтийского городского округа  _______________ Коваленко М.П.
4. Заместитель главы администрации – 
председатель Комитета экономики
и финансов администрации 
Балтийского городского округа                      ______________________ Шпаков Е.А.
5. Начальник Управления социальной
защиты населения администрации 
Балтийского городского округа                _______________________ Кривошей Л.А.
6. Главный архитектор -  
начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации 
Балтийского городского округа                      _____________________ Самойлов Р.В.
Дата размещения проекта правового акта на официальном сайте администрации Балтийского городского округа  _______________________________
Дата направления проекта в прокуратуру г. Балтийска  _______________________
Замечания на проект из прокуратуры (устранены/не устранены) ___________________
