 Приложение

к     постановлению    администрации

Балтийского городского округа
от                          2020 года № ______
Муниципальная программа 
муниципального образования «Балтийский городской округ»
 «Развитие дополнительного образования
 в Балтийском городском округе на 2021 – 2025 годы»

г. Балтийск

2020 г.

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования «Балтийский городской округ»

 «Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе 

на 2021 – 2025 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление образования администрации Балтийского городского округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации БГО
Комитет экономики и финансов администрации БГО

Муниципальные образовательные организации  дополнительного образования
Муниципальные учреждения культуры и образования
Муниципальные учреждения спорта

	Участники муниципальной программы 
	Управление образования администрации Балтийского городского округа, Муниципальные образовательные организации дополнительного образования  

	Структура муниципальной программы:
	Целевые проекты: Успех каждого ребенка, доступная среда

	Цель муниципальной программы
	Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально- экономического развития округа и современным потребностям граждан.
Внедрить в существующую систему образования новые подходы и оригинальные педагогические методики, позволяющие развить у детей нестандартное и творческое мышление и вызывать живой интерес к процессу познания.

	Задачи муниципальной программы
	1.Создание современных условий для развития дополнительного образования; 

2. Развитие новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

4.Повышение условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических и иных категорий работников организаций дополнительного образования;

5.Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования;
6.Совершенствование педагогического корпуса организаций дополнительного образования;

7.Совершенствование системы поддержки талантливых детей;

8.Создание безопасных и комфортных условий в организациях дополнительного образования округа

	Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	- Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей в Балтийском городском округе, процентов

- Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет;
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования как сертификата учёта, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств;
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
- Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования;

- Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалида такого возраста

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалида такого возраста

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

- удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных организациях дополнительного образования

- количество открытых новых групп в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей

  - Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей;
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Балтийском городском округе;
 - Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы - 2021 – 2025 годы, в том числе по этапам:

I этап – 2021 - 2023 годы;

II этап – 2024 - 2025 годы

	Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)
	Общие затраты на реализацию программы – 69 326 379 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета:

2021 год – 12 303 193 тыс. руб.;
2022 год – 14 838 479 тыс. руб.;
2023 год – 13 046 354  тыс. руб.; 

2024 год –  16 715 109 тыс. руб.;
2025 год – 12 422 244 тыс. руб.;
Объем бюджетного финансирования из местного бюджета ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование производится при наличии средств в бюджете. В рамках реализации муниципальной программы возможно финансирование из вышестоящих бюджетов.  

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Развитие дополнительного образования

- не менее 82 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

- 100 % охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования как сертификата учёта, в общей численности детей, получающих дополнительного образования за счёт бюджетных средств;
- не менее 25% детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;

- не менее 500 детей будут охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- не менее 700 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание;

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования до 97%;

Совершенствование педагогических кадров

- увеличение доли педагогических и руководящих работников, реализующих повышение квалификации по новой модели, обеспечивающей непрерывность и адресный подход;

- увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникативные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;

- увеличение количества молодых (в возрасте до 35 лет) педагогов муниципальных образовательных организаций;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях;

Поддержка талантливой молодёжи

- увеличение числа детей, участвующих в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях, регионального, всероссийского и международного уровней;

- увеличение числа победителей, призёров конкурсов и соревнований различного уровня;

- увеличение числа получателей стипендий, грантов различного уровня;

Ресурсное обеспечение программы

- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет реализации принципов финансирования на основе муниципальных заданий;

- повышение эффективности и результативности деятельности системы дополнительного образования округа;

- увеличение количества муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения;

- увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, оснащённых системой видеонаблюдения до 100%;

- увеличение доли организаций дополнительного образования, имеющих на своих территориях ограждение до 100%;

- увеличение доли организаций дополнительного образования, имеющих систему контроля и управления доступом на входе в образовательную организацию до 100%


Цели и задачи развития системы дополнительного образования Балтийского городского округа определены в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области образования.

Раздел 1.
Общая характеристика текущего состояния муниципальной системы дополнительного образования, в том числе основные проблемы и прогноз ее развития
Современная стратегия развития муниципальной системы образования выстроена в соответствии с концептуальными документами федерального, регионального и муниципального уровней.
Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для формирования мотивации и компетенций для образования в течении всей жизни – модели образования, признаваемого сегодня наиболее эффективной для развития человеческого капитала. Устройство программ дополнительного образования (гибкость, разноуровневость, модульность) для детей становится фактически прототипом программ непрерывного профессионального образования в старших возрастах, и фактически готовит к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий.
Приоритетом политики Балтийского городского округа на 2021-2025 годы в области дополнительного образования детей является:

· повышение качества и доступности дополнительного образования детей Балтийского городского округа посредством развития сети образовательных организаций дополнительного образования с учетом тенденций демографического и территориального развития;

· развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных организациях; 

· развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования для решения перспективных задач;

· создание условий для расширения хозяйственной самостоятельности образовательных организаций дополнительного образования;

· обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере дополнительного образования;

· совершенствование условий ведения образовательного процесса (создание условий для создания и укрепления здоровья детей, создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ);

· обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса;

· совершенствование системы работы с одаренн6ыми детьми.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в области образования на территории Балтийского городского округа приняты нормативные правовые акты:

- Распоряжение главы администрации Балтийского муниципального района от 31 июля 2018 года № 229р  « О внесении изменений в распоряжение администрации Балтийского муниципального района от 15.04.2013года № 155р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки». 
В Балтийском городском округе функционируют  3 образовательных организации дополнительного образования, 2 из которых являются бюджетными организациями -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. И.С. Баха» города Балтийска (далее – МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Приморска» (далее – МБУ ДО «ДШИ г. Приморска»),  1 автономная организация – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г. Балтийска» (далее – МАУДО ДДТ г. Балтийска).  Учебно-воспитательный процесс в организациях дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по следующим направлениям: 

	Направление дополнительного образования
	2019 год
	2020 год на 31.05.2020г.

	Технического творчества
	494
	545

	Естественно-научного
	63
	24

	Физкультурно-спортивного 
	571
	577

	Художественного
	1330
	1 334

	Туристско-краеведческого
	88
	118

	Социально-педагогического
	271
	233

	ИТОГО:
	2817
	2831


Охват детей программами дополнительного образования по итогам 2019 г. составляет 75% от количества детей в возрасте 5-18 лет, в 2020 году плановый показатель охвата детей программами дополнительного образования – 75,5%.

МАУДО ДДТ г. Балтийска является региональной и муниципальной опорной площадкой по научно-техническому творчеству. В образовательной организации активно идет развитие научно-технического творчества, в данном направлении работают объединения «ТехноЛаб», «Судомоделирование», «Академия Лего», «Лего Балт» и др. 

Дополнительное образование осуществляется также на базе общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Балтийского городского округа. 

В 2020 году на территории Балтийского городского округа в рамках исполнения мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» продолжается реализация комплекса мер по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. В соответствии с распоряжением Правительства Калининградской области от 28.04.2018 года № 87-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Калининградской области» в Балтийском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющими лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО «Балтийский городской округ» реализуется механизм персонифицированного учёта детей, получающих дополнительное образование за счёт средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительного образование за счёт бюджетных средств, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учёта дополнительного образования детей. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств.

Проблемы дополнительного образования:

· Дефицит педагогических кадров в системе дополнительного образования, в том числе молодежи;

· Слабая материально-техническая база организаций, недостаточное количество собственных учебных площадей в организациях дополнительного образования.

Совершенствование педагогических кадров

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников системы дополнительного образования. Свыше 50 % педагогов организаций дополнительного образования имеют высшую и первую квалификационную категории.

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей составляет 80,4 человека.
Организации дополнительного образования систематически принимают участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, заседаниях круглого стола, конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 

Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования 

	Организации дополнительного образования
	Общее количество работников в дополнительном образовании
	Количество педагогических работников в дополнительном образовании
	Количество управленческого персонала

	МАУДО ДДТ г. Балтийска
	43
	
18
	4

	МБУ «СК»
	38
	9
	4

	МБОУ ДО БМР «ДШИ им. И.С. Баха»
	57
	38
	4

	МБОУ ДО ДШИ г. Приморска
	7
	9
	2


Образовательный уровень педагогов

	Педагоги
	Всего
	Высшее педагогическое образование
	Среднее специальное образование
	% педагогов с высшим педагогическим образованием

	Педагоги дополнительного образования
	60
	33
	22
	55

	Тренеры – преподаватели
	11
	8
	3
	72


Характеристика педагогического состава по стажу педагогической деятельности

	Педагоги
	менее 2-х лет
	от 2-х до 5 лет
	от 5 до 10 лет
	от 10 до 20 лет
	20 лет и более

	Педагоги дополнительного образования
	1
	3
	4
	7
	45

	Тренеры – преподаватели
	0
	1
	2
	3
	5


Возрастные характеристики педагогов

	Педагоги
	до 25 лет
	25 – 35 лет
	35 – старше
	Из них пенсионного возраста

	Педагоги дополнительного образования
	0
	3
	32
	20

	Тренеры – преподаватели
	0
	1
	10
	8


Проблемы:

- Возрастной состав педагогов значительно превышает более продуктивный трудоспособный возраст;

- Динамика привлечения в сферу молодых специалистов незначительна в первую очередь из-за отсутствия жилья.

Поддержка талантливой молодёжи

Развитие системы поддержки одарённых детей осуществляется через организацию индивидуальной и групповой деятельности как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности.  
С целью выявления одаренных детей в различных сферах деятельности в Балтийском городском округе проводятся:  

· Брейн-ринг «Творим здоровье души и тела»

· Конкурс исследовательских работ по здоровому образу жизни «Культура здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи»

· Международный конкурс «Живая классика»

· Многожанровый фестиваль «Звезды Балтики»

· Конкурс исследовательских работ по здоровому образу жизни «Я – исследователь»

· Многожанровый фестиваль творчества учащихся дополнительного образования и внешкольного воспитания «Детство без границ»

·  Всероссийские роботехнические соревнования

· Фестиваль патриотической песни для обучающихся кадетских классов

· Конкурсы научно-технического творчества

· Конкурсы по творчеству по теме безопасности дорожного движения

· Муниципальный этап конкурса «Безопасная Россия»

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области от 19 апреля 2010 года № 66 «О присуждении стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности», на основании решений межведомственной конкурсной комиссии одаренным детям и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности присуждаются стипендии Губернатора Калининградской области.

Количественные показатели результативности обучающихся объединений организаций дополнительного образования за 2019-2020 учебный год 
	Образовательная организация
	Международный
	Всероссийский
	Региональный
	Получатели стипендии Губернатора Калининградской области
	Получатели стипендии Главы администрации БГО

	
	Победитель          (Гран-при, 1 место)
	Призёр            (2, 3 место)
	Победитель             (Гран-при, 1 место)
	Призёр                (2, 3 место)
	Победитель              (Гран-при, 1 место)
	Призёр                  (2, 3 место)
	
	

	МАУДО ДДТ г. Балтийска
	17
	15
	17
	9
	43
	32
	0
	2

	МБУ «СК»
	7
	10
	0
	0
	46
	54
	0
	2

	МБОУ ДО «ДШИ им. И.С Баха» г. Балтийска
	50
	50
	35
	14
	25
	29
	11
	4

	МБУ ДО «ДШИ г. Приморска»
	2
	3
	0
	0
	4
	9
	0
	0

	ВСЕГО
	76
	78
	52
	23
	118
	124
	11
	8


Проблемы:

- Недостаточная материальная база для расширения возможностей научно-технического и спортивно-технического творчества детей и молодёжи;

- Создание профессионального педагогического сообщества;

- Совершенствование форм дистанционной работы с одаренными детьми;

- Разработка и реализация системы работы с одаренными школьниками на муниципальном уровне и результативность данного направления;

- Сетевое взаимодействие образовательных организаций.

Раздел 2.

Приоритеты муниципальной политики Балтийского городского округа с сфере  реализации муниципальной программы, цели и задачи
Цель муниципальной программы развития дополнительного образования:

Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально- экономического развития  округа  и современным потребностям граждан.
Задачи муниципальной программы развития дополнительного образования:
· Создание современных условий для развития системы дополнительного образования;

· Реализация модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

· Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

· Повышение условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических и иных категорий работников системы дополнительного образования;

· Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования;

· Совершенствование педагогического корпуса Балтийского городского округа
· Совершенствование системы поддержки талантливых детей;

· Создание безопасных и комфортных условий в организациях дополнительного образования  Балтийского городского округа.

Прогноз развития сферы реализации дополнительного образования муниципальной программы:

Направление № 1. Достижение новых качественных образовательных результатов:

· Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

· Реализация проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;

· Распространение региональной и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

· Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

· Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

Направление № 2. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей:

· Реализация системы оценки качества дополнительного образования;

· Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению с учётом реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

Направление № 3.  Совершенствование педагогических кадров:

· Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей;

· Реализация механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

· Реализация механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

· Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования, в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации работников 

Раздел 3.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы с указанием ожидаемых конечных результатов 

Срок реализации программы – 2021 – 2025 годы, в том числе по этапам:

I этап – 2020 – 2022 годы;

II этап – 2023 – 2025 годы

На 2-м этапе проанализированы результаты реализации 1-го этапа Программы и внесены корректировки показателей, индикаторов и перечня мероприятий Программы, которые направлены на продолжение поступательного достижения программного состояния повышения доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Балтийского городского округа и современным потребностям граждан.

Приложение № 2
Раздел 4. 
Система мероприятий муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы»
	№ п/п
	Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. изм.
	Базовое значение 
(2020 год)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Целевое значение

	Цель программы: повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития округа и современным потребностям граждан 

	Задача 1. Создание современных условий для развития дополнительного образования

	1
	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Доля детей, охваченных  образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет
	%
	75,5
	76,8
	77,5
	78
	80
	82
	

	
	
	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей  
	Чел.
	3 900
	3 950
	3 970
	3 980
	3 990
	3 990
	

	
	
	Количество созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (региональный проект «Успех каждого ребенка»)
	чел
	400
	450
	470
	480
	490
	500
	

	
	
	Количество открытых новых групп в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	единиц
	27
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Задача 2 «Совершенствование системы поддержки талантливых детей»

	2
	Реализация Концепции системы выявления и развития молодых талантов в Калининградской области
	Удельный вес   численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих

 в  конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования
	%
	81
	81,3
	81,5
	82
	82,5
	83
	

	
	
	Численность детей и молодежи в возрасте в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей 
	Чел.
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	

	Задача 3 «Совершенствование педагогического корпуса организаций дополнительного образования»

	3
	Реализация механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей
	Деятельность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Балтийского городского округа осуществляется

в соответствии с эффективным контрактом
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	4
	Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей
	Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории
	%
	57,5
	58
	58
	58,5
	58,5
	58,5
	

	Задача 4  « Повышение условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических и иных категорий работников организаций дополнительного образования»

	5
	Оптимизация численности педагогов дополнительного образования с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	6
	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей; реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
	Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных организациях дополнительного образова​ния детей 
	%
	11,1
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	12
	

	7
	Проведение мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг дополнительного образования по результатам внедрения эффективного контракта
	Удовлетворенность 

населения качеством предоставляемых услуг дополнительного образования по результатам внедрения эффективного контракта
	%
	95
	95
	95
	96
	96,5
	97
	

	Задача 5  «Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставления детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования» 

	8
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	%
	14,6
	15,0
	17
	19
	23
	25
	

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования как сертификата учёта, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Задача 6  «Создание безопасных и комфортных условий в организациях дополнительного образования»

	9
	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках регионального проекта «Доступная среда»
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
	%
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
	%
	45
	50
	55
	56
	59
	60
	

	
	
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
	%
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	


Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы развития дополнительного образования

· Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет;

· Увеличение доли детей до 100%, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств;

· Увеличение доли детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

· Численность детей не менее 400, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
· Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

· Увеличение доли организаций дополнительного образования, в которых созданы современные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников до 100%;

· Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования до 97%;
· Увеличение доли педагогических и руководящих работников, реализующих повышение квалификации по новой модели, обеспечивающей непрерывность и адресный подход;
· Увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно- коммуникативные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;

· Увеличение количества молодых (в возрасте до 35 лет) педагогов муниципальных образовательных организаций;

· Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях;

· Увеличение числа детей, участвующих в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях  регионального, всероссийского и международного уровней;

· Увеличение числа победителей, призёров конкурсов, соревнований различного уровня;

· Увеличение числа получателей стипендий, грантов различного уровня;

· Повышение эффективности использования бюджетных средств за счет реализации принципов финансирования на основе муниципальных заданий;

· Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования округа;

· Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
· Увеличение доли образовательных организаций, имеющих систему контроля и управления доступом на входе в образовательную организацию до 100%.

Раздел 5.
Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации программы относятся:

Финансово - экономические риски: недофинансирование мероприятий муниципальной программы развития.

Нормативные правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Организационно - управленческие риски: недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Социальные риски, связанные с сопротивлением педагогов, руководителей, общественности целям и реализации муниципальной программы.

Механизм управления реализации программы:
· Обеспечение нормативного, методического и информационного единства;
· Соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;
· Наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;

· Принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей информации;

· Сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.
Раздел 6.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» (постановление администрации Балтийского городского округа  от  22.05.2020 года № 319)

Оценка достижения цели муниципальной программы проводится посредством (индикаторов) показателей:

1.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %: 

Данный индикатор рассчитывается по формуле:

Спдо = (Чспдо/Чобуч5-18)*100%, где

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительного образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных средств 

Рассчитывается по формуле: Спдо=(Чспдо/Чобуч5-18)*100% где
Чспдо-численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Расcчитывается по формуле : Cпф=(Чдспф/Ч5-18)*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Источником указанных данных является  ежегодный  статистический отчет, предоставляемый  учреждениями  дополнительного  образования

Раздел 7
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Приложение 3

	
	Наименование мероприятия
	Исполнитель мероприятия, соисполнитель
	Источник финансирования
	Общий объем финансирования
	Финансовые затраты (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества»

	1.Перечень мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и оснащению материально-технической базы

	1.1
	Замена оконных блоков по адресу ул. Московская, 18
	Управление образование , МАУДО ДДТ
	МБ
	550 000
	
	550 000
	
	
	

	1.2
	Замена оконных блоков по адресу ул. Школьная, 18Б
	
	
	646 054
	
	
	646 054
	
	

	1.3
	Ремонт кровли здания по адресу ул. Школьная, 18Б
	
	
	5 586 449
	
	
	
	5 586 449
	

	1.4
	Ремонт фасада здания по адресу ул. Школьная, 18Б
	
	
	2 967 944
	
	
	
	
	2967 944

	1.5
	Ремонт кровли здания по адресу ул. Московская,  18Б
	
	
	2000 000
	
	2000 000
	
	
	

	1.6
	капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в здании по адресу ул. Московская, 18
	
	
	300 000
	
	300 000
	
	
	

	1.7
	капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в здании по адресу ул. Школьная, 18б
	
	
	150 000
	150 000
	
	
	
	

	1.811.8
	разработка ПСД по капитальному ремонту
	
	
	300 000
	100 000
	100 000
	
	
	100 000

	2. Перечень мероприятий, работ по обеспечению безопасности учреждения

	2.1
	установка системы контроля и управления доступом на калитки на объект по ул. Московская, 18
	
	
	75 000
	75 000
	
	
	
	

	2.2
	дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением внутри здания по ул. Школьная, 18б
	
	
	140 000
	140 000
	
	
	
	

	2.3
	установка системы контроля и управления доступом по ул. Школьная, 18б
	
	
	90 000
	90 000
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	12 805 447
	555 000
	2 950 000
	646 054
	5 586 449
	3 067 944

	
	Реализация мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО)
	
	
	29 644 500
	5 928 900
	5 928 900
	5 928 900
	5 928 900
	5 928 900

	
	ВСЕГО
	
	
	42 449 947
	6483900
	8878900
	6574954
	11515349
	8996844

	
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 «Детская школа искусств им. И.С. Баха» г. Балтийска

	1. Перечень мероприятий по капитальному ремонту, ремонту  и оснащению материально-технической базы

	1.1.
	капитальный ремонт лестничной клетки в здании
	
	
	400 950 
	400 950
	
	
	
	

	1.2
	капитальный ремонт фасада здания
	
	
	1 864 530
	1 864 530
	
	
	
	

	1.3
	утепление перекрытия чердака, утепление и наружная отделка мансардных окон
	
	
	3 050 000
	
	
	50 000
	3 000 000
	

	1.4
	капитальный ремонт полов 2 и 3 этажей
	
	
	485 000
	
	30 000
	455 000
	
	

	1.5
	ремонт учебных помещений (3 этажа)
	
	
	560 000
	560 000
	
	
	
	

	1.6
	Капитальный ремонт актового зала
	
	
	1 550 000
	50 000
	1 500 000
	
	
	

	1.7
	ремонт полов, стен, потолков (цокольное помещение)
	
	
	2 950 000
	50 000 
	
	2 900 000
	
	

	1.8
	замена электропроводки, монтажных инженерных сетей (цокольное помещение)
	
	
	1 850  000
	
	50 000
	1800 000
	
	

	1.9
	замена окон, дверей (цокольное помещение)
	
	
	940 000
	
	
	40 000
	 900 000
	

	1.10
	чистовая отделка помещений (цокольное помещение)
	
	
	2 270 000
	
	
	
	70 000
	2 200 000

	1.11
	замена ограждения территории
	
	
	1 100 000
	30 000
	800 000
	
	
	

	2. Перечень мероприятий, работ  по обеспечению безопасности   учреждений


	2.1
	дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением
	
	
	307 000
	307 000
	
	
	
	

	2.2
	оборудование на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений
	
	
	38 413
	38 413
	
	
	
	

	2.3
	ЧОП (3-й категория, в соответствии с ПП РФ № 1006 от 02.08.2019)
	
	
	6 135 360
	1 226 400
	1226 400
	1 226 400
	1 226 400
	1 226 400

	
	ВСЕГО
	
	
	23 231 253
	4 527 293
	3606 400
	6 471 400
	5 199 760
	3 426 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств  г. Приморска»

	
	1. Перечень мероприятий по капитальному ремонту, ремонту  и оснащению материально-технической базы


	1.1
	Капитальный ремонт кровли
	
	
	2 076 629
	
	2 076 629
	
	
	

	1.2
	Замена двери (эвакуационный выход)
	
	
	22 000 
	22 000
	
	
	
	

	1.3
	Замена окон
	
	
	240 000
	
	240 000
	
	
	

	1.4
	Замена осветительных приборов
	
	
	36 550
	
	36 550
	
	
	

	2. Перечень мероприятий, работ  по обеспечению безопасности   учреждений

	2.1
	дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением
	
	
	50 000
	50 000 
	
	
	
	

	2.2
	установка системы контроля и управления доступом
	
	
	30 000
	30 000
	
	
	
	

	2.3
	установка ограждение по периметру территории
	
	
	1 190 000
	1 190 000
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	3 645179
	1 292 000
	2 353 179
	
	
	


Приложение № 4
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
 реализации муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ»
 «Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021 год»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Балтийского городского округа, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Балтийска

	
	Наименование критерия
	План по муниципальной программе 
	Значение на 01 число месяца, следующего за отчетным
	Примечание (причина отклонения от планового значения)

	Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

	1
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение
	
	

	Исполнение мероприятий муниципальной программы  

	1
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Капитальный ремонт системы пожарной  сигнализации в здании по адресу ул. Школьная, 18Б

	1.1.
	Разработка технического задания
	28 февраля  2021 года
	
	

	1.2.
	Проведение процедуры закупки
	31 мая 2021 год
	
	

	1.3.
	Заключение муниципального контракта
	31мая 2021 год
	
	

	1.4.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	май- 30 июня- 2021 года
	
	

	1.5.
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту 
	31 июля 2021 года
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	1
	Наименование мероприятий программы
	Капитальный ремонт системы пожарной  сигнализации в здании по адресу ул. Школьная, 18Б
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 150 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 30 июня 2021 года
	
	

	2
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Установка системы контроля и управления доступом на калитки на объект по адресу ул. Московская, 18

	2.1.
	Разработка технического задания
	28 февраля 2021 года
	
	

	2.2.
	Проведение  процедуры закупки
	31 мая 2021 год
	
	

	2.3.
	Заключение муниципального контракта 
	31 мая 2021 год
	
	

	2.4.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	Май-30 июня- 2021 года
	
	

	2.5
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 июля 2021 года
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	2
	Наименование мероприятий программы
	Установка системы контроля и управления доступом на калитки на объект по адресу ул. Московская, 18
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 75 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 30 июня 2021 года
	
	

	3.Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением внутри здания  по адресу ул. Школьная, 18Б

	3.1.
	Разработка технического задания
	28 февраля  2021 года
	
	

	3.2.
	Проведение  процедуры закупки
	31 мая 2021 год
	
	

	3.3.
	Заключение муниципального контракта 
	31мая 2021 год
	
	

	3.4.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	май- 30 июня- 2021 года
	
	

	3.5.
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 июля 2021 года
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	3
	Наименование мероприятий программы
	Дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением внутри здания  по адресу ул. Школьная, 18Б
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 140 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 30 июня 2021 года
	
	

	4
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Установка системы контроля и управления доступом по адресу ул. Школьная, 18Б

	4.1.
	Разработка технического задания
	28 февраля  2021 года
	
	

	4.2.
	Проведение  процедуры закупки
	31 мая 2021 год
	
	

	4.3.
	Заключение муниципального контракта 
	31мая 2021 год
	
	

	4.4.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	май- 30 июня- 2021 года
	
	

	4.5.
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 июля 2021 года
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	4
	Наименование мероприятий программы
	Установка системы контроля и управления доступом по адресу ул. Школьная, 18Б
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 90  000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок –  30 июня 2021 года
	
	

	5
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Разработка ПСД по капитальному ремонту 

	5.1
	Разработка ПСД  по капитальному ремонту 
	31 марта 2021 года
	
	

	5.2.
	Проведение процедуры оценивания ПСД
	Апрель- 31 мая 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование мероприятий программы
	Разработка ПСД по капитальному ремонту
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 100 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 30 апреля  2021 года
	
	


Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Балтийского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. И.С. Баха»
	
	Наименование критерия
	План по муниципальной программе 
	Значение на 01 число месяца, следующего за отчетным
	Примечание (причина отклонения от планового значения)

	Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

	1
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение
	
	

	Исполнение мероприятий муниципальной программы  

	1
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Капитальный ремонт  лестничной клетки в здании 

	1.1.
	Разработка и получение ПСД 
	
	
	

	1.2.
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	25 июня 2019г.
	25.06.2019г.
	Выполнено 

	1.3
	Проведение процедуры закупки
	30 июня 2021 год
	
	

	1.4
	Заключение муниципального контракта
	31 июля 2021 год
	
	

	1.5
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	1.6
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту 
	31 августа 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	1
	Наименование мероприятий программы
	Капитальный ремонт  лестничной клетки в здании
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 400 950
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – июль  - 31 августа 2021 год
	
	

	2
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Капитальный ремонт фасада здания

	2.1.
	Разработка и получение ПСД 
	
	
	

	2.2.
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	31 мая 2019 год
	26.06.2019
	Выполнено

	2.3
	Проведение  процедуры закупки
	30 апреля 2021 год
	
	

	2.4
	Заключение муниципального контракта 
	31 мая 2021 год
	
	

	2.5
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	2.6
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	2
	Наименование мероприятий программы
	Капитальный ремонт фасада здания
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 1 864 530
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок июнь- 30 сентября 2021 год
	
	

	3.Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Ремонт учебных помещений (3 этаж)

	3.1.
	Разработка и получение ПСД 
	30 апреля  2021 год
	
	

	3.2
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	31 мая  2020 год
	
	

	3.3
	Проведение  процедуры закупки
	30 июня 2021 год
	
	

	3.4
	Заключение муниципального контракта 
	30 июня  2021 год
	
	

	3.5
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	3.6
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	3
	Наименование мероприятий программы
	Ремонт учебных помещений (3 этаж)
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 560 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок июнь – 31 августа 2021 год
	
	

	4
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Ремонт полов, стен, потолков (цокольное помещение) разработка ПСД

	4.1
	Разработка и получение ПСД 
	31 января 2021 год
	
	

	4.2
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	31 января 2021 год
	
	

	4.3
	Заключение муниципального контракта 
	31 июля 2021 год
	
	

	4.4
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	30 сентября 2021 год
	
	

	4.5
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	30 сентября 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	4
	Наименование мероприятий программы
	Ремонт полов, стен, потолков (цокольное помещение) разработка ПСД
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 50  000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок –  30 сентября 2021 год
	
	

	5.Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Замена ограждения территории (разработка ПСД)

	5.1
	Разработка и получение ПСД 
	31 января 2021 год
	
	

	5.2
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	30 июня  2021 год
	
	

	5.3
	Заключение муниципального контракта 
	31 октября 2021 год
	
	

	5.4
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	31 декабря 2021 год
	
	

	5.5
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 декабря 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	5
	Наименование мероприятий программы
	Замена ограждения территории
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 30  000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 31 декабря 2021 год
	
	

	6
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением

	6.1
	Разработка технического задания
	30 сентября 2021 год
	
	

	6.2.
	Заключение муниципального контракта 
	31 октября 2021 год
	
	

	6.3.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	30 ноября 2021 год
	
	

	6.4.
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	30 ноября 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	6
	Наименование мероприятий программы
	Дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 307  000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок октябрь- 31 ноября 2021 год
	
	

	7
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Оборудование на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений

	7.1
	Разработка технического задания
	31 марта 2021 год
	
	

	7.2.
	Заключение муниципального контракта 
	30 апреля 2021 год
	
	

	7.3.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	30 апреля  2021 год
	
	

	7.4.
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 мая   2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	7
	Наименование мероприятий программы
	Оборудование на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений 
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 38 413
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 31 марта 2021 год
	
	

	8
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

ЧОП (3-й категории, в соответствии с ПП РФ № 1006 от 02.08.2019г.)



	8.1
	Разработка технического задания
	31 января  2021 год
	
	

	8.2.
	Проведение  процедуры закупки
	28 февраля 2021 год
	
	

	8.3.
	Заключение муниципального контракта 
	28 февраля   2021 год
	
	

	8.4.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	Последний день текущего месяца
	
	

	8.5
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	На последний день текущего месяца
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование мероприятий программы
	ЧОП (3-й категории, в соответствии с ПП РФ № 1006 от 02.08.2019г.)


	
	

	
	
	
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель –  1 226 400
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок –января – 31 декабря 2021 год
	
	

	9
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Капитальный ремонт актового зала (разработка ПСД)

	9.1
	Разработка и получение ПСД 
	30 сентября 2021 год
	
	

	9.2
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	31 октября 2021 год
	
	

	9.3
	Заключение муниципального контракта 
	31 октября 2021 год
	
	

	9.4
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	31 октября 2021 год
	
	

	9.5
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 октября 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	9.
	Наименование мероприятий программы
	Капитальный ремонт актового зала
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель –  50 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 31 октября 2021 год
	
	


Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Балтийского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств  г. Приморска»

	
	Наименование критерия
	План по муниципальной программе 
	Значение на 01 число месяца, следующего за отчетным
	Примечание (причина отклонения от планового значения)

	Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

	1
	Наименование целевого показателя
	Плановое значение
	
	

	Исполнение мероприятий муниципальной программы  

	1
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Замена двери (эвакуационный выход_) 

	1.1
	Разработка технического задания
	31 мая 2021 год
	
	

	1.2
	Заключение муниципального контракта
	30 июня 2021 год
	
	

	1.3
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	30 июня 2021 год
	
	

	1.4
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту 
	30 июня 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	1
	Наименование мероприятий программы
	Замена двери (эвакуационный выход_) 
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель –22 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 31 мая 2021 год
	
	

	2
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы Дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением

	2.1
	Разработка технического задания
	30 июня 2021 год
	
	

	2.2
	Заключение муниципального контракта 
	30 июня 2021 год
	
	

	2.3
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	30 июня 2021 год
	
	

	2.4
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	30 июня 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	2
	Наименование мероприятий программы
	Дооснащение системы видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 50 000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок –31  мая 2021 год
	
	

	3
	Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Установка системы контроля и управления доступом

	3.1.
	Разработка технического задания
	31 июля 2021 год
	
	

	   3.2.
	Заключение муниципального контракта 
	31 июля 2021 год
	
	

	3.3.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	Июль – 31 августа  2021 год
	
	

	3.4.
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	3
	Наименование мероприятий программы
	Установка системы контроля и управления доступом
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 30  000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок –31  июля 2021 год
	
	

	4.Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Установка ограждения по периметру территории

	4.1
	Разработка и получение ПСД 
	31 июля 2021 год
	
	

	4.2.
	Экспертиза ПСД с получением положительного заключения
	Не требуется
	
	

	4.3.
	Проведение  процедуры закупки
	31 июля 2021 год
	
	

	4.4.
	Заключение муниципального контракта 
	31 июля 2021 год
	
	

	4.5.
	Выполнение работ  по муниципальному контракту
	Июль-31 августа 2021 год
	
	

	4.6
	Приемка выполненных работ по муниципальному контракту
	31 августа 2021 год
	
	

	Финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы

	4
	Наименование мероприятий программы
	Установка ограждения по периметру территории
	
	

	
	Источник финансирования
	МБ
	
	

	
	Объем финансирования, руб
	Плановый показатель – 1 190  000
	
	

	
	Срок финансирования
	Планируемый срок – 31 июля 2021 год
	
	












