
План 

по улучшению качества работы __Балтийского муниципального района__
                                                        наименование МОУО
по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными органи
	№ п/п
	Основные мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	 Анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия реализуемой деятельности на уровне образовательных организаций  запросам и ожиданиям потребителей образовательных услуг по всем показателям
	Декабрь 2018 г.
	Управление образования, образовательные организации

	2. 
	Выявление причин, влияющие на качество условий осуществления образовательной деятельности и определение  возможностей повышения их качества
	Декабрь 2018 г.
	Управление образования, образовательные организации

	3. 
	 Совещание с руководителями ОО по итогам независимой оценки качества НОК ОД
	Декабрь 2018 г.
	Управление образования, образовательные организации

	4. 
	Разработка и утверждение Плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций  по результатам НОК ОД
	До 10 декабря 2018 г.
	Управление образования

	5. 
	Размещение  информации о результатах НОК ОД и Плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных учреждений в разделе «Независимая оценка качества образования» на официальном сайте Управления образования администрации Балтийского муниципального района в сети «Интернет»
	До 15 декабря 2018 г.
	Управление образования

	6. 
	Планирование  развития системы образования на территории Балтийского муниципального района с учитом результатов НОК ОД  
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	Критерий 1:

	Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	7. 
	Контроль соответствия содержания официальных сайтов образовательных организаций требованиям законодательства и обеспечения своевременности, оперативности обновления информации на сайте, стендах образовательных организаций полноту представленных материалов в соответствии с требованиями законодательства и запросами родителей (законных представителей) обучающихся
	Декабрь 2018 г.
Февраль 2019 г.
Апрель  2019 г.

Май 2019г.


	Управление образования, образовательные организации

	8. 
	Мониторинг модернизации технических возможностей сайта в соответствии с требования Рособрнадзора по ведению сайтов образовательных орагнизаций
	Январь 2019 г.
Апрель  2019 г.


	Управление образования, образовательные организации

	9. 
	Контроль  исполнения Регламента работы с обращениями граждан, в.ч. через сайт, электронную почту, официальный телефон общеобразовательной организации
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	10. 
	 Мероприятия, направленные на повышение компетенций

родительской общественности при использовании электронных ресурсов
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	Критерий 2:

	Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

	11. 
	Мероприятия по совершенствованию  материально-технической базы образовательных организаций, включая электронные ресурсы в соответствии с Федеральными государственными  образовательными стандартами,
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	12. 
	Совершенствование информационно-разъяснительной работы с родительской общественностью и обучающимися о перспективных  направлениях работы и реализации дополнительных образовательных программ в образовательной организации, о наличии актуальной информации на  на сайте ОО и т.д.
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	13. 
	 Расширение образовательного пространства и дальнейшее обеспечение  доступной среды для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с индивидуальными потребностями
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	Критерий 3

	Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

	14. 
	 Методическое сопровождение повышения квалификации учителей в области учета и оценки индивидуальных особенностей обучающихся через систему семинаров, вебинаров и т.д.

	
	Управление образования, образовательные организации

	Критерий 4

	Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций

	15. 
	Методическое сопровождение обеспечения качественной и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации, ВПР, муниципальными региональным диагностическим работам
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	16. 
	Планирование результатов подготовки обучающихся в соответствиисФГОС
	Декабрь 2018 г.
Июль 2019 г.
	Управление образования, образовательные организации

	17. 
	Обеспечение эффективной информационно-разъяснительной работы в части уровня образовательных результатов обучающихся, уровня подготовки к государственной итоговой аттестации
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации

	18. 
	Создание комфортных условий получения образовательных услуг в целях повышения качества обучения и развитие материально-технической базы общеобразовательной организации
	В течение всего периода
	Управление образования, образовательные организации



